中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14外墙装饰工程

招

标

文

件

招标单位：四川博川物流有限公司

2013年 7月

目　　录

第一章　投标须知

投标须知前附表

一、总则

1、工程说明

2、合格条件和资格要求投标费用

### 3、投标费用

### 4、现场考察和答疑

二、招标文件

5、招标文件的内容

6、招标文件的澄清

### 7、招标文件的修改

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量单位

9、投标文件的组成文件

10、投标文件格式及投标价格

11、投标保证金

12、投标有效期

13、投标文件的份数和签署

四、投标文件的递交

14、投标文件的密封和递交

15、投标截止期

五、开标与评标

16、评标过程

17、投标文件的澄清

18、符合要求的投标文件的确定

19、投标文件的评价与比较

六、授予合同

20、澄清

21、合同授予标准

22、中标通知

23、履约保证金

24、合同协议书的签署

七、其他须知事项

25、取消中标资格条件

26、其它事项

第二章　投标报价说明

一 概述

二 投标报价

- 工程量清单编制说明

第三章  技术要求

一、工程概况

二、铝合金门窗技术要求

三、本工程材料品牌及结算规定

第四章  投 标 格 式

一、投标函

二、授权书

三、投标保证金

四、投标说明

五、法定代表人身份证明书和技术负责人身份证明书

六、投标人企业概况

七、拟派出主要施工管理人员表

八、拟派出项目经理资历表

九、拟派出项目技术负责人资历表

第五章  合同样本

- 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 四川博川物流有限公司 |
|  | 招标人地址 | 成都市青白江区博川物流园区内 |
|  | 联系方式 | 电话：028-84493999（986 ）传真： 028-84493999（960） |
| 2 | 项目名称 | 中国西部•现代国际商贸物流基地管理用房A13、A14外墙装饰工程 |
| 3 | 项目地点 | 成都市青白江区博川物流园区内 |
| 4 | 招标的范围及工期 | 详见投标报价说明，工期 90 日历天内。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 投标人资格 | 详见投标须知第2条。 |
| 7 | 投标有效期： | 投标截止期后 60日历日 |
| 8 | 投标保证金 | 人民币：3万元整，以现金、转账（电汇）形式提交； 提交时间：2013年 7 月 19 日 12:00 时前（北京时间）；投标人应将投标保证金交款凭证正本密封装订在投标文件正本中并随投标文件同时递交。 投标保证金有效期：至合同签订或投标有效期满后30天内； 接受保证金的帐户： 开户银行： 中信银行成都世纪城支行 开 户 名： 四川博川物流有限公司 帐 号： 7412 2101 8260 0019 108 |
| 9 | 现场考察及答疑 | 现场考察：招标人不组织考察，投标人取到招标文件后自行到投标前须知前附表第3条地点考察，招标人可以配合。 投标人对招标文件内容如有疑问需要澄清，请以书面形式提交招标人。详见投标须知第4条。 |
| 10 | 需澄清问题提交截止时间及方式 | 投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式在投标截止期前五天内提交招标人，送达（或传真）至 成都市成华区华盛路58号19幢 |
| 11 | 投标文件份数 | 正本壹份、副本贰份、电子文档壹份（电子U盘） |
| 12 | 履约保证金 | 现金或转帐金额按 10 万元，详见投标须知第27条 |
| 13 | 投标文件送交地点 | 成都市成华区龙潭工业园区华盛路58号19幢 |
| 14 | 投标截止期 | 2013年 7 月 19 日 12 时 00 分 |
| 15 | 开标 | 时间： 2013 年 7 月 19 日 12 时 00 分 地址：福建华亚西南总部办公楼四楼会议室 |
| 16 | 图纸押金及招标文件费用 | 图纸押金 / 元（退还详见投标须知）；招标文件 / 元，售出不退。 |
| 17 | 中标人签署合同书期限 | 收到中标通知书后 7 个日历天内。 |
| 18 | 投标费用承担 | 投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论其投标是否中标，均由投标人自行承担。 |

一、总则

1、工程说明

1.1本工程位于成都市青白江区博川物流园区内，施工面积约 5690㎡，其中A13管理用房 2845㎡；A14管理用房 2845㎡。

1.2本次招标的范围：

中国西部•现代国际物流商贸物流基地管理用房A13、A14外墙装饰图所示工程范围；施工内容以招标方实际委托为准。包括玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金百叶、雨篷等工程，详见工程量清单。

1.3  工期要求：  90  日历天。

### 2、投标人合格条件和资格要求

2.1投标人应具备承接本招标项目的能力，并经国家工商行政管理部门注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位。

2.2具有良好的银行资信和商业信誉：经招标人认可的银行资信及商业信誉。

2.3参与投标的投标人的资质要求：建筑幕墙工程专业承包企业，幕墙施工资质贰级以上资质（含贰级）。

2.4参与投标的投标人拟委派项目经理的资质要求：贰级及以上建造师执业资格、中级及以上技术职称，参加本项目投标时没有在其他未完工项目担任项目经理，中标后至完工前也不得在其他项目担任项目经理。

2.5法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标。

2.6本项目招标不接受联合体参与投标。

### 3、投标费用

3.1不论投标的结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

### 4、现场考察和答疑

4.1招标人不组织投标人对施工现场和周围环境进行勘察，投标人可以自行考察（招标人可配合），以获取有关投标人编制投标文件和签署合同所需各项资料，考察现场的责任、风险和费用由投标人承担。投标人获取招标文件后可按前附表地点自行安排考察。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式在投标截止期前五天内提交招标人，招标人将视情况在投标截止期前三天内统一以书面形式把答疑文件发给所有投标人，投标人在收到答疑文件后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

二、招标文件

### 5、招标文件的内容

5.1本项目的招标文件由以下几个部分组成：

5.1.1投标须知；

5.1.2投标报价说明；

5.1.3技术要求；

5.1.4投标文件格式；

5.1.5合同样本；

5.1.6 施工图。

招标人在本次招标期间所发的答疑、澄清、修改或其他补充通知等，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.2投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范和图纸，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没对招标文件做实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款该投标将为废标。

5.3不论是否提交投标文件，投标人不得扩散招标文件的内容。

6、招标文件的解释和澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，且应在投标截止时间前5个日历天内按投标须知前附表中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标人。招标人在收到要求澄清函件后，将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，由招标人发给已购买招标文件的每一投标人。招标文件的澄清或书面答复同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

6.2对于投标人在投标截止时间前5个日历天后要求的澄清问题，招标人可不予以回答，如予以回答也不承担违背相关法规规定的责任。

7、招标文件的补充和修改

7.1招标人对招标文件所作的补充和修改一般在投标截止日期15个日历天前作出，并通知所有投标人。招标文件的补充和修改同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

7.2 在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，对方在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

7.4本招标文件所附的合同《协议书》和《专用条款》及附件内容不再修改，为中标后授予的工程施工合同，提出修改本招标文件所列明的合同样本中内容的视为对本招标文件条件的不响应，不得参加投标；参加投标的，中标后又要求修改合同内容或要求增加合同中不合理条款的，视为自动放弃中标，将没收投标保证金。

7.5 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标人都有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量单位

8.1投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

8.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成文件

9.1投标人的投标文件应由商务标文件和技术标文件二部份组成：

9.2商务标文件主要包括下列内容：

9.2.1投标函

9.2.2 授权委托书

9.2.3法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

9.2.4投标保证金

9.2.5投标说明（若需要，自行编制）

9.2.6投标人企业概况

9.2.7拟派出主要施工管理人员表

9.2.8拟派出项目经理资历表

9.2.9拟派出项目技术人员资历表

9.2.10 投保报价书

为本招标所发的一切文件及按本须知发出的补充资料及标前会议记录，均视为投标书的组成部分。

9.3技术标文件主要包括下列内容:

9.3.1技术标文件主要内容第三章——技术标书编制要求，技术标编写时应有侧重点，一般或正常的组织计划等可简要说明。对人员、机械、场地安排、工期计划等应重点说明。

9.3.2在中标后投标人应按照招标人工程部及监理人的具体要求，修改和补充标前施工组织设计制订标后施工组织设计。

9.3.3 提示

投标人应仔细阅读招标文件的所有的内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将为废标。一个投标人只能投一个标，否则，其投标将为废标。

9.3.4为便于评审和比较，投标人应将投标文件分为二册，第一册为商务标文件，第二册为技术标文件。

9.3.5投标人所作的一切有效补充、澄清文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

10、投标文件格式及投标价格

10.1投标文件应包含本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须无例外地使用招标文件第四章所提供的投标文件全部格式（表格可以按相同格式扩展）。

10.2投标报价应为完成招标文件及施工图纸所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现。竣工结算将按照投标人的所报清单单价以及本招标文件有关结算方式进行结算，该结算将认为已包括工程施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、安全生产、文明施工、措施费、利润、税金和政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用。

10.3投标人应按第二章“投标报价说明”的要求填写相应表格。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第二章“投标报价说明”中的相应报价。

10.4若图纸设计或者要求不明确的做法，应以工程量清单特征说明为依据报价。

10.5材料暂估单价：投标人应将招标人给定的材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 材料暂估价目表详见本招标文件第三章工程技术说明。

10.6甲指乙供材料：是指发包人指定生产厂家和品牌的主要材料，投标人按本招标文件第三章工程技术标准中品牌挑选一种报价，并注明品牌。

10.7综合单价的报价风险

投标人应注意到以下风险，并在投标报价时给予充分考虑

(1）、预防一般性自然灾害所采取的措施费用以及一般自然灾害所造成承包人损失费用。

(2）、包括但不限于为完成规定的工期应付的加班费、材料费等。

### 11、投标保证金

11.1投标人应为本次投标提供一笔不少于下述的人民币金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

投标保证金：人民币叁万元整。

投标人应在投标截止期前提交投标保证金（以现金或转账形式）。

附：转账所需的银行账户

开户名称：四川博川物流有限公司

开户银行：中信银行成都世纪城支行

账    号：7412 2101 8260 0019 108

11.2对未能按要求提供投标保证金的投标文件，将被招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.3招标人将在中标通知书发出后七天内，将投标保证金无息退还给中标候选人以外的投标人。

11.4中标人及其他中标候选人的投标保证金，可以转为履约保证金，但不足部分需按要求补交。

11.5如投标人出现下列情况之一者，将被没收投标保证金：

A、投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

B、投标人在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

C、中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的。

D、投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

E、中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定的时间提交履约担保的。

F、中标人明确表示不能按时进场施工。

G、中标人在中标后未经发包人的书面许可又将工程另行承包给他人。

H、其它不符合法律相关规定及招标文件要求的投标。

### 12、投标有效期

12.1凡符合招标文件的投标文件，在开标日之后《前附表》第7项所列的日历日内均保持有效。

12.2在原定的投标有效期之前，若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，并相应延长投标保证金有效期，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还；投标人未书面形式给予明确答复的，视为投标人自动退出投标，投标保证金予以全额退还。

### 13、投标文件的份数和签署

### 13.1本合同要求提供投标文件正本壹份，副本贰份，电子U盘壹份。

### 13.2在每一份纸质投标文件上应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚注明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。电子文本的包封上应标明项目名称及投标人名称。

13.3投标文件应由投标人加盖公章，并由法定代表人或正式授权的委托人签字。由授权委托人签字的投标文件中必须同时按投标文件格式提交法定代表人授权委托书。

13.4投标文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，应在修改处由投标文件签署人签字并加盖投标人单位公章。

13.5电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

### 14、投标文件的密封和递交

14.1投标人应将投标文件正本和副本分别封入内层包封，并在包封上正确注明“正本”或“副本”字样，并同时封入外层包封中。

14.2内层和外层包封上均应具有以下标志：

A：写明名称：四川博川物流有限公司

B：详细注明：

在   2013   年 7 月 19  日 12  时（填前附表所列开标日期和时间）前不得开封。

14.3投标人应按前附表第13条所规定的地址，于投标截止期前将投标文件提交给招标人。

14.4在内层包封上应写明投标人的名称和地址以便投标被宣布迟到，能够原封退还。

14.5外层包封上不允许出现任何显示投标人名称和地址的文字、公章等。

14.6如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

15、投标截止期

15.1投标截止期:详见前附表第14条规定。

15.2招标人可以按本须知第7条规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止期。

15.3投标截止期以后收到的投标书将原封退还给投标人。

15.4所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标人在招标文件中规定的投标截止时间之前送至投标文件送达地址。

15.5 出现本须知第7条因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

16、投标文件的修改和撤回

16.1 投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标人在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效。

16.2 投标人的修改文件或撤回通知应按本章的规定编制、签署密封、标记和发送，并在外装信封上明显标明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。

16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

16.4从投标截止期至投标文件有效期结束为止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本章11.5的规定被没收。

17、发生下列情况之一者，视为无效投标，投标保证金予以没收

17.1投标文件未按规定加盖公章和签字的；

17.2无投标保证金或投标保证金少于本章11条定的数额的；

17.3 投标文件未按本章规定格式、内容填写和/或投标文件内容与招标文件有严重背离的；

17.4 在投标文件中有两个及以上报价，且未明确哪个报价有效的；

17.5其它不符合法律相关规定及招标文件要求的投标。

## 五、开标与评标

18、开标

18.1 招标人在本章投标须知中规定的时间和地点公开开标。开标包括本章16条规定的“投标文件修改书”和“投标文件撤回通知”。出席开标仪式的投标人的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 首先启封标明“投标文件撤回通知”字样信封，并宣读投标人名称，如符合本章16条的规定，该撤回的投标文件不予开封。

18.3 在开标时，招标人宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其它内容。除了按照本章15条的规定迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

18.4 无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

18.5 招标人将按本章18.3规定的开标时宣读的内容填写开标记录。

19、资格审查

19.1对投标人进行资格审查，招标人将按本章第2条（投标资格要求）的条件判断投标人是否有能力全面地履行合同义务。

19.2审查时将考虑投标人的财务、技术和生产能力，以及投标人正在履行合同、未履行的义务和法律诉讼等重要事项。该审查基于投标人提交的资格证明文件和其它招标人认为必要的、合理的资料。

19.3只有资格审查合格的投标人才具备参与技术和商务评分资格。

### 20、评标过程

20.1经招标人组织的评标小组开标后，直到正式宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与此过程无关的其他人泄露。

20.2投标人在此过程中施加任何影响的行为，都将导致取消其投标资格，并没收投标保证金。

20.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标工作组人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

21、投标文件的澄清

21.1为了有助于投标文件审查、评价和比较，根据需要招标人可以要求个别投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应采用书面或传真的形式。如投标单位所作的澄清实质上修改了投标文件，招标人保留全部或部分拒绝该部分澄清内容的权力。

21.2书面澄清、说明或者补正应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

22、符合要求的投标文件的确定

22.1在详细评标之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

22.2所谓实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量及使用产生实质性影响；或者对合同规定的招标人的权利及招标人的责任造成实质性的限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

22.3实质上不符合招标文件要求的投标文件将被予以拒绝，投标保证金予以没收。

### 23、投标文件的评价与比较

### 23.1招标人仅对按照本须知确定为实质上符合招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

### 23.2招标人将按照另外经细化的评标办法对投标文件进行比较和评价。

### 23.3通过比较和评价，招标人有权以合理的低价按评标排序并通过标后澄清的形式选择中标者，招标人无须将对中标者的选择理由通知受影响的投标人。

## 六、授予合同

### 24、澄清

24.1招标人在评标后，将筛选中标候选人并就报价、项目管理等内容进行澄清，澄清内容将作为中标的依据之一。

### 25、合同授予标准

25.1招标人有权将合同授予其投标文件在实质上符合招标文件要求和按本须知规定评为第一中标候选人并接受合同澄清结果的投标人，该投标人必须具有有效实施本项目的能力和资源。

25.2招标人在授标前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

25.3中标人在接到通知后必须在规定的时间内派授权委托代表确认合同条款并签订合同。中标人没有按通知的规定和本条的约定与招标人按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的，视为放弃中标，招标人有权没收其保证金，另行选择中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

26、中标通知

26.1在投标有效期截止前，招标人将向中标人发出中标通知书；

26.2中标通知书将成为合同的组成部分；

26.3在中标人按规定提供了履约保证金后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

27、履约保证金

27.1中标的投标人应在招标人发出中标通知书后三个工作日内向招标人提交履约保证金。本项目的合同履约保证金（现金或转帐）金额为人民币壹拾万元整。

27.2现金或转帐的履约保证金按第五章合同约定时限内无息退还。

27.3如果承包人未能履行合同，那么履约保证金将作为违约金全部补偿支付给发包人。

28、施工合同的签署

28.1中标人缴纳履约保证金后，应按中标通知书中规定的地点和时间与招标人联系签订合同。

28.2　工程施工合同的条款内容为本招标文件中所附的合同样本及附件中的内容。合同样本中的《协议书》、《专用条款》及附件中已确定的条款不再修改和增加，以要求修改和增加合同条款内容为由，而未能在本招标文件中规定的时间签订施工合同的，视为自动放弃中标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 七、其他须知事项

### 29、取消中标资格条件

29.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标保证金：

- 中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件的；

- 中标人不能履行投标文件所作的承诺；

- 中标人在投标过程中有违法行为；

- 中标人明确表示不能按时进场施工；

- 中标人不能按招标文件要求提交履约保证金。

29.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人按招标工作组推荐的中标候选人排序递补确定中标人。

30、其它事项

30.1在合同执行期间内，招标人保留着增加或减少在本次招标范围内规定的分部分项工程的权力。

30.2招标人无义务接受价格最低的投标文件或其它任何投标文件，并不需对此做出任何解释。

30.3中标人与招标人签订工程承包合同，并按规定缴纳履约保证金后即为招标结束。

30.4未中标的投标单位应在接到招标人发出未中标通知书（或电话通知未中标）后七天内，退回所有招标资料，招标人集中统一办理投标保证金和图纸押金（二者均不计利息）退还事宜。如损坏、遗失图纸，按100元/张赔偿。

30.5中标人应积极配合招标人委托的招标代理单位就本工程进行的招标备案工作，并无偿提供另外两家施工单位的技术标与商务标等相关资料。

第二章 投标报价说明

# 报价书编制说明

1、本次幕墙（含玻璃及石材幕墙）工程按每项内容进行报价（钢龙骨、玻璃（分不同玻璃）、铝合金、石材干挂），投标人必须列出主材、配件、辅材的价格明细表（投标人在材料清单报价表中不允许缺项，如缺项视为废标），经招标人审定后的投标报价的单价结算时不再作任何调整（除铝材材料调差及报价时价格暂定的材料调差），所有幕墙面积按施工图图示尺寸计算（石材按实际面积）。

2、投标人根据招标人提供的图纸、工程量清单，编制工程造价计算书，根据自身情况自行确定单价。报价书按招标文件提供的格式填写（详见第三章约定）。

3、本次招标主材中石材甲供，玻璃、铝单板为认质认价材料。具体结算计价办法见主要合同范本第23.2.1条相关约定。

4、投标人在提交标书前，对本工程的相关图纸、工程量清单、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围 、质量标准、工期等要求，充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、现场垂直运输、分批加工、施工技术、配合设计、损耗、检验、调试、验收、样品、管理、成品保护、利润、营业税及附加的其它税金、为保证交付进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目所有内容的施工及保修的所有费用【包括人工费、材料费（含辅材费、材料损耗费、安装施工损耗费、配件费、产品四性（五性）检测费、密封胶相容性的检测费用、预埋件的抗拔试验费用、节能工程试验费、防雷费等）、机械费、措施费、规费、企业管理费、利润、风险费、协调验收费用、税金及施工企业所得税、个调税等按规定由施工单位承担的税费等所有费用】。上述报价至少还应包括以下费用：①建筑垃圾的外运处理、等费用。②包工包料材料的试验费、一切成品、半成品出现的二次转运、搬运损耗和采保费用；一切返工、窝工、合理缩短工期赶工、以及进出场费用。③施工过程中与街道和周围群众、邻近施工单位搞好关系，遵守有关居委会、城管、交警、环保等部门的一切管理要求及缴纳有关费用；④水电费、大型机械进出场等措施费用等；⑤深化方案设计费、技术支持费及政策性文件规定费用及一切不可预见等项目的所有费用；⑥承包人根据自身工序或配合总包施工安排采用预埋或后置预埋所产生的费用以及幕墙的缝隙堵塞和防水费用。

5、投标人的报价中应充分考虑工期内所有的人工、辅材等的价格波动风险，在工程结算时一律不再调整，招标文件另有约定的除外。

6、本工程所有的建筑垃圾，中标人必须自行清理出施工现场。

7、投标人在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

8、临时用地安排：本工程现场不提供工人住宿条件，半成品、材料的进场和堆放应按进度计划进行，与总包单位协商统筹安排并须事先取得监理、招标人的同意。在收到监理或招标人工程师书面通知24小时内，必须进场施工。投标人在报价中须考虑此因素。

9、投标人自主确定费用标准或报价优惠条件，招标人对此不作要求。

10、中标人有责任为招标人、监理人、质监单位、设计单位和总包单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

11、中标人必须遵守总包单位安全文明及施工现场管理规定，否则总包单位有权对不遵守相关规定的人员进行处罚。

12、投标人及本项目拟派项目经理的主要业绩。

13、所有报价工程量清单子项均应附有单价分析表。

# 第三章  工程技术标准

## 一、工程概况：

详见投标须知。

- 铝合金门窗技术要求

中标单位生产和施工的质量应符合现行有关幕墙工程施工及验收规范；

- 铝材及铝窗配件等材料要求

1.1铝型材

铝型材采用阳光型材，按设计总说明要求，产品质量要求达到国家免检质量要求（阳光型材为招标人战略合作品牌）。

1.2五金配件及螺丝均应为不锈钢。

1.3工程采用的铁件其表面必须热镀锌处理，并注意采取措施处理电位差对铝型材的腐蚀。

1.4玻璃为台玻（台玻为招标人战略合作品牌）；结构胶、密封胶等均应采用优质产品。

1.5工程有关的所有材料、配件均应事先送样至发包人、监理公司审核同意后方可使用于本工程。投标时列明所选用材料的品牌，并提交主要材料（如结构胶、密封胶）的实物样板及厂家资料；

2、幕墙的节点要求

2．1严格按施工图纸。

2．2接缝处均应打上防水胶，做好防水处理并不得影响美观。玻璃与铝合金之间的缝均应采用合格的玻璃胶密封，不得采用胶条密封。胶的颜色同铝合金框料颜色。

2．3本工程所有玻璃幕墙与石材幕墙处的缝隙堵塞和防水均由幕墙施工单位完成。

幕墙施工单位的塞缝达必须满足质量及四性（五性）要求。

3、玻璃色彩及厚度：按施工图纸要求，严格控制。

4、施工及验收依据的规范和国家标准：

4.1严格按设计总说明（若有比此列项规范更高更严的标准，则以更高或更严的标准执行）。

4.2其它国家、地方及行业规范、标准。

⑴型材采用按设计总说明要求并工艺符合国家规范规定要求。

⑵玻璃按设计说明及图纸标注玻璃要求，相关技术指标应符合相应的技术规程。

⑶建筑幕墙各项建筑性能指标为：抗风压强度、水密性、隔声性能、气密性等均严格按设计说明要求，并符合相应的规范。

⑷幕墙窗子五金配件必须齐全，不得遗漏，平推窗应加设防窗脱落的限位装置。条形锁注胶固定，窗用铰链或单点铰链及风撑执手，传动锁闭器等;五金配件及各项连接件，内外墙胶密封条密封毛条，应符合国家及省相关部门规定的相关标准。

三、本工程材料品牌及结算方式规定详见下表：

| 中国西部•现代国际物流商贸基地国际物流区管理用房A13、A14外墙装饰工程 幕墙材料品牌及结算约定表 |
| --- |
| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 | 损耗率 | 结算方式 | 供货方式 | 备注 |
| 1 | 石材 |  | 花岗石材为3% | 石材的现场切割、修边、修槽等由中标人自行考虑，招标人向中标人支付材料总价款2% 的管理费（不含税金），建安税金按3.48%计取。 | 甲供 | 超过损耗率部分由承包人自行承担。 |
| 2 | 玻璃(含夹胶玻璃） | 台玻（招标人战略合作品牌） | 玻璃为3% | 招标人向中标人支付材料总价款5% 的采管费（不含税金），建安税金按3.41%计取。 | 甲指乙供 |  |
| 3 | 铝单板 | 阳光（招标人战略合作品牌） | 铝单板为3% | 招标人向中标人支付材料总价款5% 的采管费（不含税金），建安税金按3.41%计取。 | 甲指乙供 |  |
| 4 | 铝材 | 阳光（招标人战略合作品牌） | 投标人自行考虑，中标后不调整。 | 综合单价包干，结算时按投标单价，不进行调整和另行计算。 | 乙供材料 |  |
| 5 | 五金配件 | 坚朗、杨氏立兴、合和 | 投标人自行考虑，中标后不调整。 | 综合单价包干，结算时按投标单价，不进行调整和另行计算。 | 乙供材料 |  |
| 6 | 胶粘制品 | 硅宝、安泰、中原、白云、 | 投标人自行考虑，中标后不调整。 | 综合单价包干，结算时按投标单价，不进行调整和另行计算。 | 乙供材料 |  |
| 6 | 型钢 | 宝钢、武钢、鞍钢、首钢 | 投标人自行考虑，中标后不调整。 | 综合单价包干，结算时按投标单价，不进行调整和另行计算。 | 乙供材料 |  |

## 四、工程量清单（另编成册）。

## 第四章  投 标 格 式

## 一、投  标  函

致： 四川博川物流有限公司

- 根据已收到的（项目名称 ）招标文件，我方经考察现场和研究本招标文件的投标须知、投标报价说明、合同主要条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、投标格式及其他有关文件后，我方愿按招标文件中要求施工。清单单价按定额计价规则取费后下浮   %作为投标价（见清单报价）。按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程报价书的要求及投标文件规定的其他条件承包上述工程施工、竣工和保修。

- 我方己详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

- 我方保证投标报价是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

- 一旦我方中标，我方保证在收到开工通知书后    天内开工，并在开工通知所限定的期限的最后一天算起的    日历天内完工并移交合同规定的整个工程，合同工期      日历天，否则，我方承诺在合同专用条款约定的违约责任的基础上，另外支付给招标人违约金      元/天，而且该违约金不再返还。

- 一旦我方中标，我方保证工程质量达到       。

- 一旦我方中标，我方将派出（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内不论我方的投标是否中标，我方将受此约束。

- 我方的投标保证金(金额为人民币 叁万元)以 现金/转帐 形式与本投标文件同时递交。

- 若我方中标，则在收到贵方中标通知书并在招标文件基础上确定相关合同细节后，我方的履约保证金以 转帐  形式在合同签定前递交。我方理解：贵公司不一定授标给收到本招标文件的任何投标人。同时，也理解贵方不负责我方的任何投标费用。

- 若我方中标，我方保证按照招标文件中合同协议书及其附件中的相关条款与贵司签订合同。

投标人：（加盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

地址：（包括电话、电传、传真号）

银行账号：（包括开户行地址、电话、传真号）

日期：  年  月   日

## 二、授 权 书

# 致：四川博川物流有限公司：

本授权委托书声明：在本书上签字的             (公司名称)的           (法定代表人姓名)以法定代表人的身份代表本公司任命在本书上签字的             (被授权人姓名、职务)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加四川博川物流有限公司的　（工程项目名称）　投标和签约活动。代理人在本项目招投标、合同谈判、合同签约、合同履行过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，本公司均予以承认和接受。

代理人无转委托权。

特签字如下，以资证明

授权人：（签字盖公章）

代理人：（身份证号码）

公司名称：

地    址：

日期：        年     月    日

## 三、投标保证金函

鉴于 （投标单位名称） （以下称投标人）于    年   月   日递交了建设（工程项目名称）的投标书。

本投标人在此立约向四川博川物流有限公司支付 叁 万元的保证金。

本保证金义务的条件是：

1．如投标人出现下列情况之一者，同意招标人没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

（2）投标人在投标有效期内对投标文件作实质性修改。

（3）中标人未能与招标人在本招标文件规定的时间内按合同样本内的内容签订施工合同、或拒绝签订施工合同、或要求另行在施工合同内加入不合理条件；

（4）投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

（5）中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定的时间提交履约担保的。

（6）中标人明确表示不能按时进场施工。

（7）中标人在中标后未经发包人的书面许可又将工程另行承包给他人。

（8）投标文件未按规定加盖公章和签字的。

（9）投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离的。

（10） 在投标文件中有两个及以上报价，且未明确哪个报价有效的。

（11）其他法律法规规定没收投标保证金的情形。

2. 投标人在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容。

本保函在投标须知中规定的投标有效期后或贵司在这段时间内延长的投标有效期后7天内保持有效，在此期间，若投标人发生了上述保证金义务的条件中的任意一条，贵司有权没收该投标保证金，投标人无异议。

投标人（盖章）：

日期：        年     月    日

四、投标说明（自行编制）

五、法定代表人身份证明书和技术负责人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：      年龄：         职务：             职称：

系                                      的法定代表人。

投标人：（盖单位公章）

日期：         年   月   日

技术负责人证明书

单位名称：

地址：

姓名：

性别：      年龄：         职务：             职称：

系                                      的技术负责人。

投标人：（盖单位公章）

日期：         年   月   日

六、投标人企业概况

| 企业名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 外来施工企业批准投标 手续办理情况 |  | 企业性质 |  |
| 企业地址 |  |  | 电话 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业职工总数 | 人 | 有职称管理人员 人 | 工人 人 |
|  |  | 高工 | 工程师 | 助工 | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
| 企 业 组 织 机 构 图 |  |

（加盖投标人公章）

七、拟派出主要施工管理人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质量员 |  |  |  |  |
|  | 预算员 |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

（加盖投标人公章）

注：

投标人须附上拟派出的项目经理的资质证书、职称证书和身份证，项目技术负责人的职称证书和毕业证书和身份证，及其它主要管理人员的岗位证书等的复印件（加盖投标人公章）。

八、拟派项目经理资历表

| 1、一 般 情 况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 为投标人 服务时间 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任项目经理年限 |  |
| 项目经理资质证书编号 |  | 等级 |  |
| 主要工作经历 |  |
| 参与或负责过的已完工程项目情况 |
| 建设单位/联系人/电话 | 负责过的主要工程名称 | 建设规模 （面积、结构、层数、栋数） | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 在项目中担任职务 | 备注 |

（加盖投标人公章）

九、拟派项目技术负责人资历表

| 1、一 般 情 况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 职务 |  | 技术职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目技术负责人年限 |  |
| 技术职称情况（证书编号、发证机关等） |  |
| 主要工作经历 |  |
| 参与或负责过的已完工程项目情况 |
| 建设单位/联系人/电话 | 负责过的主要工程名称 | 建设规模 （面积、结构、层数、栋数） | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 在项目中担任职务 | 备注 |

## 合同样本

发包人：四川博川物流有限公司

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包“中国西部•现代国际物流商贸基地国际物流区管理用房A13、A14外墙装饰工程”施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中国西部•现代国际物流商贸基地国际物流区管理用房A13、A14外墙装饰工程

工程地点：成都市青白江区博川物流园区内

工程承包形式：固定综合单价包干（包工包料、包质量、包工期、包验收、包安全文明措施费）。

资金来源：自筹

二、工程承包范围：中国西部•现代国际物流商贸物流基地管理用房A13、A14外墙装饰图所示工程内容。实际施工内容以招标方实际委托为准。包括玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金百叶、雨篷等工程，详见工程量清单。

三、合同工期

合同总工期为日历天数    天，以发包人书面通知承包人进场施工之日为起始，并以此日为基准日开始计算施工期。

四、质量标准

工程质量标准：       。

五、合同价款

本合同为固定综合单价包干合同，合同暂定金额（大写）：         （人民币）￥：             。固定综合单价包干（详见合同附件），竣工结算时工程量按实计算。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1) 本合同协议书

(2) 本合同专用条款

（3）本合同附件

(4) 本合同通用条款

(5) 中标通知书

(6) 投标书及其附件

(7) 图纸

（8）工程量清单；

（9）投标文件中的投标报价要求、预算造价编制依据；

（10）标准、规范及有关技术文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同组成文件次序在先者和签订时间在后者为准。

七、本协议书中有关词语含义本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2013年   月     日

合同订立地点：成都市成华区龙潭总部经济城华盛路58号19栋

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章且承包人10万元履约保证金汇入发包人下列指定账户后生效。

本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份

发包人：（公章）__________________    承包人：（公章__________________

住所：龙潭总部经济城华盛路58号19栋    住所：__________________________

法定代表人：__________________        法定代表________________________

委托代表人：__________________        委托代表_________________________

电话：_028-8449-3999_________           电话：_______________________

电子邮件：                          电子邮件：________________________

开户银行：_中信银行成都世纪城支行_    开户银行：___________________

账号：7412 2101 8260 0026 734；       账号：_____________________________

邮政编码：_610052______              邮政编码：__________________________

第二部分 合同通用条款

一、该合同条款按照《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）示范文本中通用条款执行。

（略）

第三部分 合同专用条款

特别提示：《通用条款》和《专用条款》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用条款》内有约定的内容，从《专用条款》的约定；《专用条款》无专门约定的，从《通用条款》的约定。如某些内容前后不一致，按如下原则处理：《通用条款》与《专用条款》不一致的，以《专用条款》为准；《专用条款》与补充协议（如有时）约定不一致的，以补充协议约定为准；在不同时间上对同一事项有多份补充协议约定的，以时间为后的约定为准。

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

2.1、合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序修改如下：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）本合同的附件；

（4）本合同通用条款；

（5）图纸；

（6）合同的工程量清单；

（7）中标通知书；

（8）承包人的投标文件；

（9）招标文件及附件、来往函件、答疑及澄清文件等；

（10）现行标准、规范、技术要求和有关技术资料。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同组成文件次序在先者和签订时间在后者为准。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范
    3.1 本合同除使用汉语外，还使用 ∕ 语言文字。
    3.2 适用法律和法规
    需要明示的法律、行政法规：《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及其他现行法律、法规、地方性法规。

3.3 适用标准、规范
    适用标准、规范的名称： 承包人应予遵照本合同工程所需执行的全部规范、规程和标准，并且执行的都是它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。 
    4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前 7 日内，发包人向承包人提供施工图  5 套， 待设计基本完善后再补充3套。在竣工验收时发包人还应向承包人提供用于编制竣工图所需的图纸4套。如发包人未及时提供，承包人应通过及时向发包人索取、通过监理人催索、书面来函索取，否则，视为发包人均已按约及时向承包人提供所有的图纸。发包人对图纸的保密要求：承包人只能将图纸用于履行本合同，不得将图纸的任何部分泄漏给任何第三方。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.1监理人的职责和权力
    姓名：          职务：           
    发包人委托的职权：应按国家监理规范规定执行，负责本工程质量、进度、成本、安全文明施工控制，成品保护、细部检查管理、合同、信息管理，现场组织协调管理等方面的监理工作。享有合同约定的发包人权力；需要取得发包人书面批准才能行使的职权的，须取得发包人的批准。

需要取得发包人批准才能行使的职权：设计变更、现场签证、开工、停工、复工、工期签证、工程量及造价调整、更换主要材料或设备、工程款支付、重要部位施工方案的改变以及承包人更换项目经理、技术负责人及其它施工班子成员（包括生产负责人、施工员、造价人员、质检员、安全员）。

5.2 发包人派驻的工程师
    姓名：        职务：  项目经理

- 工程师的委派和指令

6.1发包人发出的决定开工、停工、复工、工程变更、工程量签证、调整造价、工程分包、各分部分项工程的验收、隐蔽工程验收、更换主要材料或设备、工程款支付、重要部位施工方案改变的书面形式函件、指令，均必须有发包人派驻工程师、发包人工程部经理、发包人分管副总的签名，并加盖发包人的公司印章方为有效。否则无效，不得作为结算依据。

7.承包人派驻现场人员

7.1 承包人指派的项目经理姓名：       ，身份证号：         ，执业资格证号：   ，注册证书号：         ，执业印章号：          ，安全生产考核合格证书号：          。

项目技术负责人：                 职务：

生产负责人：                     职务：

施工员：姓名：                   职称：

造价人员：姓名：                 职称：

质检员：姓名：                   职称：

安全员：姓名：                   职称：

承包人应向发包人提供书面项目经理任命书，工程款经办人、发包人供应材料收货人、造价员的委托书。承包人驻本工程的技术负责人及主要管理人员均须有工程师及以上专业任职资格，其它技术人员有三年以上本专业工作经验。承包人必须按合同内容进行施工组织，承包人项目经理及施工管理人员应与本合同内容一致且均须专职在岗常驻现场，未经发包人批准，承包人不得随意更换以上人员，否则，承包人应按照每更换壹人，应向发包人支付壹万元的违约金。承包人项目经理易人，必须经发包人书面认可，其后任必须无条件全面继续履行合同和承包人的全部的责任，否则，承包人应按照每更换壹人向发包人支付伍万元的违约金，同时发包人可以另追究承包人相应的违约责任，直至解除合同，责令承包人退场，且造成的一切损失由承包人承担。承包人项目经理即为承包人驻工地总代表，承包人授权项目经理处理与项目有关的业务，代表承包人行使合同约定的权力，履行合同约定的义务。承包人的要求、通知均以书面形式由项目经理签字后递交发包人。

发包人实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。承包人须提供前述人员的执业资格证书原件交由发包人收质压证后才能签订合同，在本合同工程主体结构完成并通过监理人、发包人、承包人共同验收合格后退还。

7.2发包人可以要求承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人应在7天内更换。如承包人拒绝或者拖延更换项目经理的，承包人每天应向发包人支付违约金壹万元至更换发包人书面认可的项目经理时止。

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）提供施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前提供电源、水源，由承包人自行装表并承担安装费用及相关水电费，水电费用在工程款中由发包人代扣代缴。

（2）配合协调承包人与总承包施工单位、其他专业施工队的关系。

（3）按合同规定付款。

（4）图纸会审和设计交底时间：开工前七天内。

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：当需要时，由承包人设计保护方案，报发包人书面批准后负责具体实施，由承包人承担费用。

（6）双方约定发包人应作的其他工作：当需要时履行协商处理。

8.2 发包人委托承包人办理的工作：协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；所需费用已包括在合同价款中，发包人不再另行支付。

9、 承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作。

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

- 应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日提供工程施工月报及工程进度统计报表一式伍份，工程施工月报必须包含本月工作总结（含工程质量、进度、安全文明施工及实际完成投资情况等）及下月工作计划（含工程进度计划、拟完成投资计划等），先送监理人审定后，监理人留存壹份，送发包人贰份、承包人贰份。

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应自觉遵守执行国家及省市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准；承包人应当服从发包人和总承包施工单位现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任；时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；负责工地现场临时设施、管线的施工和道路的维护，从发包人指定的临时用电接驳点接驳施工用电，承包人应建设并维修施工场地围栏设施，确保施工场地有专门保卫人员和值班电工，保证夜间非施工照明和安全保卫，并承担因此产生的相关费用。若承包人防护不力而发生事故，则一切责任由承包人承担。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按政府行政主管部门要求负责办理各种手续，并承担含排污费用在内的全部费用。承包人应负责采取一切合理措施（费用自理），保护场内外的环境，避免由于施工引起的粉尘、噪音等对环境或其它原因造成人体损害或财产损失，一旦发生由承包人承担全部责任。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在交付发包人前由承包人负责全部已完工工程或半成品（含发包人专业分包工程）的保护并承担全部费用、责任。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人有义务做好施工现场周边建筑物、构筑物及树木等保护，因承包人保护措施缺失或不当而造成破坏的，承包人应负责赔偿。发现地下文物或其他有价值的物品时，承包人负责采取临时保护措施并立即通知发包人及有关行政主管部门（例如文物局），费用由承包人承担。

（7）施工场地清洁卫生的要求：承包人应保证施工现场符合环境卫生管理和文明施工要求。应做到每日下班时操作区内无建筑垃圾。工程交付使用前达到工程物无污染，施工现场及临时设施范围内无建筑垃圾及生活垃圾。工程竣工交付给发包人前7个日历天内清理现场，做到工完场清。以上工作发包人有权检查，发包人书面要求整改部分，承包人未在发包人指定时间内整改完成发包人有权另行处理，承包人应该按所发生的费用的2倍承担违约金。交工前的建渣清运工作由承包人负责，若未按发包人要求清运至施工场地外，视为不符合交工条件和竣工，不予验收。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

A、根据《建设工程安全生产管理条例》，发包人定期对承包人的劳保用品等情况进行检查，按实计算劳保费用。

B、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火、防盗等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。如因承包人原因造成安全问题，除由承包人承担一切责任外，如果因此给发包人的社会形象造成恶劣影响的，承包人应向发包人支付违约金伍拾万元。

C、施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人审核后报发包人。

D、承包人在进场施工时，应提前三个工作日向发包人提交《进场施工申请书》，并在申请书中附上拟进场施工的人数、名单、工种、工期等内容，并附所有管理和施工人员的劳动用工合同、身份证复印件、个人1寸近照（所有材料需加盖承包人公章或经批准使用的项目部印章），以及《工人劳动合同签收簿》（格式自拟）。管理和施工人员第一次进入施工现场时，应提供身份证原件以供发包人或监理人核对，并录入指纹，上下班实行打卡考勤。因承包人未按要求提交《进场施工申请书》、施工人员不能提供身份证原件核对身份、施工人员无佩带胸卡、安全帽等原因，导致发包人拒绝相关人员进场产生的工期延误责任由承包人全部承担，开工日期、工期均不予顺延。施工人员出现变动时，应在两个日历天内将变更情况书面告知发包人，并按上述规定提交新增人员的身份证、劳动合同的复印件。

E、承包人承诺在发包人每次支付工程款前，承包人应向发包人提交由工程所在地税务局出具的相同金额的工程建安合格发票，并提交《工人工资发放表》，向发包人请求付款，否则发包人有权不予审核、不予付款。《工人工资发放表》要求卡表一致，并附有工人工资的汇款银行凭证。若确实发现承包人拖欠工人发放的，发包人有权从工程款、保修金中直接预留承包人工人的工资额度并直接发放给工人，承包人不得以此拒绝或要求顺延履行合同义务。

F、承包人应自备发电机、建造蓄水池等设施，以保证本工程在发生临时停水、停电情况下的正常施工。临时停水、停电一天内累计超过8小时的，工期可以签证顺延。

G、承包人在开工前应向发包人提交项目部管理人员的资质证、上岗证、身份证，以及有关设备合格证年审等证件复印件。

9.2为创建文明工地，承包人应严格按照成都市建设行政主管部门对安全文明施工管理的规定落实文明施工管理措施，进行施工现场扬尘、噪音治理；设置排水系统和沉淀池，严禁污水未经处理直接排入城市管网或者河流；专人卫生保洁、保安、保健急救措施；防干扰措施和场地绿化等。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提供施工组织设计，且需经承包人项目经理、承包人技术负责人签字确认，并加盖承包人印章后，报监理总监及发包人审批。施工组织设计应包括：工程概况、编制依据，施工布置（包括工程管理目标、项目管理组织机构、施工流水段划分、施工准备工作等），技术资源供应计划，主要材料需求计划，主要工种劳力要求计划，主要施工机械需求计划，施工进度计划，施工用电计划、施工总平面布置砼构施工阶段、钢结构制作、吊装阶段、装饰装修阶段），施工技术措施，工程质量保证措施，工程质量通病防治措施（特别要体现施工重点、难点的预控措施，如：屋面及窗边防水施工等），安全生产，文明施工及环保措施，及施工总计划网络图、安全施工方案等内容。

工程师确认的时间：发包人接到经监理人审核后的承包人报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见。发包人对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉及费用的确认。

10.2 工程中有关进度计划的要求：按发包人审核确认的进度计划执行。

10.4 承包人应严格按照经审批（加盖印章）的施工组织设计、专项方案实施，接受监理工程师和发包人的检查、监督。承包人在施工前对施工图纸应充分熟悉，并于施工前完成了对各专业图纸的核对，对于施工中建筑、结构、水电等施工图如存在不一致情况，承包人应立即书面告知发包人以便提前解决，否则造成的返工和改动费用由承包人承担。

11.开工及延期开工

11.1承包人应严格按协议书约定的开工时间开工，未能按期开工的，发包人可以立即解除合同，并没收履约保证金。

13.工期延误

13.1本合同工期为      日历天，该工期约定已考虑：发包人分包工程的合理工期要求；设计变更（总工程量10%以下）对工期的影响；劳务市场变化的影响；正常情况雨、雪、大风、台风、高低温等极端天气的影响；停水、停电的影响；高考以及城市创卫等活动影响；春节、国庆等法定节假日影响而可能造成工期耽搁因素。除下述情况外，工期一律不予顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，并致使施工不能正常进行；

（3）设计变更且工程量增加导致总价增加10%以上（由于材料定价引起的总价增加除外），且影响施工进度计划中的关键线路；

（4）非承包人原因连续停电超过8小时，且经发包人现场签证确认的，工期顺延时间以停电时间为准；

（5）不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非发包人与承包人双方造成的爆炸等灾难，并致使施工不能正常进行。

（6）非因承包人原因发包人未按约定日期付款逾期1个月以上，致使施工不能正常进行。

（7）发包人工程师签证同意工期顺延的其他情况。

发生上述情况，承包人主张工期顺延的，必需具备三个条件：

（1）具有确实导致工期延误事项的证据；

（2）要举证证明实际延误的天数；

（3）导致工期延误的事项跟延误的天数之间具有因果关系。

否则，承包人主张工期顺延不成立。

承包人应当按下列程序以书面形式向发包人主张工期顺延：

（1）承包人必须在上述情况发生后2日历天内分别向监理人及发包人提出书面报告各一份并附上相关证据资料，该报告的格式必须按下列形式制作：①标题必须明确为要求工期顺延的报告；②详细阐述本合同前款规定的承包人主张工期顺延的三个要件。

（2）监理人及发包人在收到报告7日历天内予以确认、答复，并在发包人造价管理部门进行备案。

未满足以上条件或未遵循以上程序，一律不予以计算工期延误。

承包人同意，除非因发包人责任导致工期延误且工期延误达到施工现场全面连续停工15个日历日以上（不含15个日历日），在工期延误期间产生的工程措施费用（如脚手架安拆费、垂直运输费用、二次搬运费、施工排水、降水费、夜间施工、安全文明施工费等）以及承包人管理费用等，均不得向发包人要求补偿。因发包人责任导致工期延误且工期延误达到施工现场全面连续停工15个日历日以上（不含15个日历日）情况，双方另行协商工期延误期间产生的工程措施费及承包人管理费的补偿问题。

四、质量与验收

15.1承包人必须严格按照设计施工图纸，国家和现行相关规范和建筑安装工程有关施工和验收规范进行施工，达至国家合格标准。

15.2接受发包人派驻代表和监理人的监督和检查，若由于承包人施工不当造成的工程质量事故，而影响本工程其他分部分项目的工程施工由此造成的损失由承包人负责。

15.3承包人提供的主要设备、材料、成品、半成品必须按投标时样品的材料设备，保证按技术选用标准执行并按有关规定提供质保资料或进行抽检试验，经发包人及监理验收合格后方可使用。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.3本合同工程项目安全文明施工除按承包人所承诺的措施及建设主管部门要求执行外，承包人还应严格遵守总包单位的现场管理。

20.4现场治安管理机构或联防组织的组建:由承包人负责本合同承包内容内相关工作。

22、事故处理

22.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责编制，并在开工后3日内报送监理人审查，监理人在收到预案3日内应将审查结果通知承包人，通过审查的预案将同时报发包人审批，未通过审查的预案退回承包人重新编制并按规定上报监理人。经发包人审批的预案，应得到严格的执行。

22.4承包人提交工程质量保证措施文件的期限:工程开工前10天。

22.5因承包人原因出现工地现场死亡事故、民工爬塔吊示威、上访等类似事故，外来人员进入现场利用建筑、塔吊及其它物具轻生等事故，发包人可从支付给承包人的工程款中扣除伍万元（每次每人）的违约金。

六、合同价款的确定、调整与支付

23、合同价款及调整

23.1 本工程清单计价计算一览表详见《工程量清单报价表》。

23.2 本合同价款采用23.2.1方式确定。
    23.2.1 采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：

23.2.1.1 本工程采用工程量清单固定综合单价计价，（固定综合单价中不含需发包人认质认价的主要材料，合同单价其它部分不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整；工程量按《四川省2009年建设工程计价定额》中工程量计算规则按实计算。）本合同价中花岗石材甲供，玻璃(含夹胶玻璃）、铝单板均为暂估总价，详附件材料设备品牌及决算约定表。

23.2.1.2 本工程花岗石材发包人供应，玻璃(含夹胶玻璃）、铝单板均由发包人认质认价。甲供石材的现场挂点开槽、切割、现场磨边等由承包人自行考虑，发包人向承包人支付材料总价款2% 的管理费（不含税金）；玻璃(含夹胶玻璃）、铝单板为甲指乙供材料，发包人向承包人支付材料总价款5% 的采管费（不含税金）。

23.2.1.3损耗率约定：合同清单中花岗石材、玻璃(含夹胶玻璃）、铝百叶工程量按《四川省2009年建设工程计价定额》中工程量计算规则及配套文件按实计算，并计取相应损耗率，损耗率：花岗石材为3%，玻璃为3%，铝单板为3%。

23.2.1.4 建安税金按3.41%计取，并由承包人提供建安发票。

23.2.1.5承包人在投标报价过程中，已充分考虑当前全球性金融危机和国内宏观经济形势变化这一特殊情形，对人工费及辅材产品风险已进行一定程度的预见和判断，合同签订后除双方约定可调材料价格外，合同双方均不得再以情势变更为由要求退补差价。

23.2.1.6投标报价中措施项目总价包干使用，决算时不作任何调整。

25、工程量的确认

每月25日承包人向发包人提供《本月完成工程月报》，发包人收到后在14日内确认。

26、工程进度款支付

26.1工程进度款支付：

26.1.1 为保证工程进度，每月25日前向发包人申报实际完成的工程量，发包人自收到日起10个日历天内确认并支付核实后80%的工程进度款；

26.1.2 施工完毕质量经甲方初验合格后10个工作日内支付至核实后工程款的90%；

26.1.3 验收通过结算完毕后10个工作日内支付至结算款的95%；

26.1.4余款5%作为质保金，保修期限为 贰 年，保修期满后，发包人在扣除发包人支付的保修费用后向承包人无息退还剩余的保修金，保修期从工程竣工验收达到质量要求之日算起。

26.2承包人每次请求付款前，应按发包人审批后金额向发包人提供项目所在地税务国地税认可的税务发票，以及符合本合同9.1.（9）条约定的相关材料，否则发包人有权拒付。在发包人支付决算造价95%款项时，承包人应向发包人提供至竣工决算总价金额的全额发票。

七、材料设备供应：承包人施工前必须按本合同专用条款第15.3款约定送样由发包人确认后方可进场施工（甲供材料除外）。

八、工程变更和工程签证

29、设计变更

29.1.1设计变更必须在发包人出具的《设计变更通知单》后实施。《设计变更通知单》中必须具备下述签章：有工程设计单位出具的变更设计图和经发包人现场工程师、工程部经理、分管副总签字并加盖发包人公司的印章，才能作为承包人的施工执行依据和工程签证结算依据。

29.1.2 发包人提出变更：发包人有权对本工程提出变更，承包人应完全接受，由于变更引起的合同价款调整根据本合同专用条款第31条执行。

29.1.3 承包人提出变更：承包人针对本工程提出调整投标时选定的设备/材料厂家品牌或型号，原则上不得低于原厂家品牌档次，并应征得发包人书面同意，由发包人确定变更后的品牌型号，承包人负责供应安装。确定后的设备/材料根据发包人市场询价确定材料设备结算价格，高于原投标价格的按原投标价格执行，低于原投标价格的按新价格执行。

30、其他变更

30.1工程现场签证应按下述流程办理：

30.1.1现场签证：指工程施工过程中所有涉及造价增减的设计变更签证、增减工程签证、工期签证等。

30.1.2发包人下达给承包人的工作指令需经发包人现场专项工程师、发包人工程部经理并加盖发包人公章后方可交付承包人执行，同时，抄送给监理人。

30.1.3工程签证由承包人向监理人提出，应填写并提交标准的《现场签证审批表》，详细说明签证事件发生的时间、部位或范围、签证的内容、发生的原因、签证做法以及工程量变动情况（增加或减少），并应附详细的原始资料（“工程联系单”或“设计变更通知单”或“设计修改图纸”）及质量验收记录、实物收方单、工程量计算单据、现场实际情况的照片等材料。

30.1.4临时用工的签证事项，也应提交双方洽商确定的工作内容及工作量、工日、台班或人工的工日单价，还应附上草签单并注明时间及用工量等其他材料。

30.1.5　同一部位、同一时间发生的工程签证不得拆分处理，必须一次签证完毕。

30.1.6　办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，复印件无效，签证原件一式四份，发包人执两份，承包人执一份，监理人一份。

30.1.7为避免签证出现混乱、重复结算，每份签证均必须标注签证编号，否则不予办理。

30.1.8承包人提交《现场签证审批表》之后的签证流程为：监理工程师审核确认签字并盖章→发包人现场专项工程师审核确认签字→发包人工程部经理签字确认→发包人分管副总签字→加盖发包人公司印章后生效，如未盖发包人公司章该签证无效，承包人不能凭未盖章的签证要求发包人付款。

30.1.9每月10日前，承包人需将上月已完工且手续齐全的现场签证与发包人共同核对确认。

31、确定变更价款

31.1（3）合同中无增减工程量项目的价格，由承包人按照合同前述约定的计价原则自主报价，经发包人审核确认后执行。如单价中包含材料价格的，则由发包人认质认价，双方共同确认后执行。

31.2现场签证必须在所要签证的事项施工完毕后5个日历天内提交《现场签证审批表》；逾期则视承包人自愿放弃该项签证或视为该项变更不涉及合同价款的变更，结算时不再补办签证。

31.3监理人必须在2个日历天内审核完毕并转报给发包人。

31.5签证在结算时给予调整，其增加的费用于竣工结算时一并支付。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收，包括竣工验收准备、工程竣工预验收、工程竣工验收(含内部竣工验收)、专业部门及配套设施验收四个阶段。

32.1 承包人提供竣工资料和份数的约定：承包人必须在合同工期内申请竣工验收或分阶段竣工验收，在申请竣工验收或分阶段竣工验收的同时免费提供符合要求的完整竣工资料及竣工验收报告壹式伍套（含竣工图纸叁套），若未在合同工期内提出申请，或未提供符合要求的完整的竣工资料及竣工验收报告（含竣工图纸），则以工期延误论处，按本合同专用条款第35.2条承担责任，且承包人不得要求发包人向其支付余下工程款。

32.2工程竣工预验收程序

32.2.1由发包人组织承包人、监理人、设计单位等进行工程竣工预验收；预验收发现的质量问题，由监理人发出《整改通知单》要求承包人限期整改，整改过程及结果必须设专人监督落实。

工程竣工预验收通过后，发包人在实施工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构，并组织工程竣工验收。

32.2.2工程竣工验收（含内部竣工验收）必须具备以下条件方可举行:

（1）承包人完成工程设计和合同约定的各项内容，总承包施工单位提交工程竣工报告。

（2）工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。

（3）监理人对工程进行了质量评估，具有完整的监理资料，并提交工程质量监理评估报告。

（4）勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查，并提交质量检查报告。

（5）有完整的技术档案和施工管理资料。

（6）有承包人签署的工程质量保修书。

（7）建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

（8）其他法律、法规及规章规定条件。

32.4 实际竣工日期: 以本合同承包范围竣工验收合格日期为准。

32.6中间交工工程的范围、竣工验收程序和时间，按本条第32.1条至32.4条办理。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，在未移交发包人之前，承包人负责维护并承担相应费用；若发包人需要使用工程承包人应当同意，发包人在临时使用过程中造成损坏的，承包人负责维修费用由发包人承担；发包人的提前使用并不能得出工程质量合格的推定；有关工程竣工时间仍以工程竣工验收合格为准。

32.9工程竣工并经验收合格的，承包人不得以经济纠纷或其他任何理由，而留置或拒绝交付工程。

33、竣工结算

33.1 工程价款结算办法和竣工结算报告提交时间

33.1.1 工程竣工合同价款结算方法:实际竣工完成工程量×固定综合单价+增减、变更工程结算总价+现场签证总价。下列合同预算清单中未包含项目按实结算：

①施工用电费根据施工用电电表实际读数按供电局实际费用扣回。

33.1.2 本协议范围内所有单体工程竣工验收合格后28天内，承包人应一次性提交完整的竣工结算报告。

33.2双方一致同意按下列竣工结算程序进行工程款结算：

33.2.1发包人收到完整的竣工资料后60天内提出审核意见，承包人收到审核意见15天内提出反馈意见，之后连续15个工作日为发包人、承包人双方结算核对时间。

33.2.2 发包人亦可分计量、计价两阶段与承包人核对，承包人应在发包人通知时间内派人核对，承包人未能如期派人连续核对，其责任由承包人负责。

33.2.3 承包人如延期报送，末次工程款（非质保金）的支付时间亦可相应顺延。如果承包人所报送的结算资料不完整，发包人可以顺延结算或退回结算待承包人将结算资料补充完整至发包人所需标准，承包人不得提出异议。

33.2.4 双方确认竣工结算审核意见书后发包人不再接受承包人任何追加工程结算造价的申请要求。

33.2.5竣工结算完整资料应符合以下内容：

（1）合同以及合同工程量清单（或合同预算书）、限价通知单原件；

（2）经监理人审核、发包人代表签字、盖章的竣工图；

（3）施工全过程中所有经发包人会同设计单位提出并确认或由发包人审批的有关工程追加、削减、修改变更等设计变更通知单；

（4）施工全过程中所有经由发包人、监理人、设计单位、承包人共同会审的会审纪要文件；

（5）施工全过程中所有加盖发包人公章的签证（含签证所附完整的附件）；

（6）工程结算书（含电子文档）；

（7）可调整和按实结算相关项目的工程量计算书（含电子文档）；

（8）可调整和按实结算相关项目的钢筋抽筋表（含电子文档）；

（9）其他反映施工实际情况并引起结算变化的文件、资料。

33.2.6本工程验收合格后竣工结算前，承包人应当按照项目所在地建设行政管理部门的要求，向发包人提交本合同项目工程的竣工备案登记所需资料，全力协助发包人完成竣工备案手续。承包人向发包人提交以上资料后，应当向发包人索取妥收凭证，否则视为承包人没有提交备案资料；如因承包人未按时、按照项目所在地建设行政管理部门的要求提交相关承包人须提供的竣工备案资料，而导致发包人未办妥竣工备案手续，承包人不得要求发包人支付余下工程款，因此造成发包人经济损失的，承包人应承担完全赔偿责任。

33.2.7竣工工程的移交（该部分内容详见合同附件二《工程质量管理规定》）

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后，承包人未能按专用条款的第33条约定向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人按第35.2条的逾期竣工承担责任。

34、质量保修

34.2质量保修工作的实施。承包人应按本合同附件三《外墙装饰工程质量保修书》中的约定执行。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1发包人违约。当发生下列情况时的具体责任如下：

35.1.1本合同通用条款第26.3款约定发包人违约应承担的违约责任：若发包人未按本合同专用条款第26.1条内容支付工程进度款，由双方协商解决（协商期间承包人不得要求发包人支付未付工程进度款利息）。

35.1.2 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：若发包人未按本合同通用条款第33款内容支付工程结算款，由双方协商解决（协商期间承包人不得要求发包人支付未付工程结算款利息）。

双方约定的发包人其他违约责任： /

35.2承包人违约。当发生下列情况时的具体责任如下：

35.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：为确保工程按期完工，发包人除进行竣工日期控制外，还同时进行进度节点工期控制。承包人进场后，须按照合同工期编制详细的实施性的施工进度计划及节点计划（含施工产值），并按照发包人批复的施工进度计划进行施工，除必须遵守竣工日期要求外，还必须遵守各进度节点工期要求。承包人实际施工中，如未能在本合同约定时限内完成本合同工程，则应承担如下违约责任：

| 序号 | 逾期天数 | 违约责任 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逾期天数≦10天 | 承包人应按逾期天数计日向发包人支付预算合同总价万分之一/天的违约金 |  |
| 2 | 10＜逾期天数≦20天 | 承包人应按逾期天数计日向发包人支付预算合同总价万分之三/天的违约金 |  |
| 3 | 20＜逾期天数≦30天 | 承包人应按逾期天数计日向发包人支付预算合同总价万分之五/天的违约金 |  |
| 4 | 逾期天数＞30天 | 发包人有权单方面解除合同 |  |
|  |  | 已完工且经验收合格的工程70%的比例结算工程款 |  |
|  |  | 如因此造成发包人延期将工程投入使用等，承包人还应当赔偿因此给发包人所造成的所有损失。 |  |

35.2.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：由承包人无条件按照发包人代表及监理人总监代表的整改通知要求返工修改至合同约定的质量要求为止，返工修改的费用由承包人承担，并且工期不顺延。

35.2.3 双方约定的承包人不履行合同义务的其他违约责任：

35.2.3.1因承包人原因造成本合同被解除或终止时，应按本合同预算合同价款20%向发包人支付违约金，且发包人有权决定是否接受属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程；如给发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人因此造成的损失。

35.2.3.2承包人逾期清场或退场、逾期向发包人交付全部工程、逾期交付符合建筑档案管理的内业资料的，按第35.2.1条之规定承担违约责任和赔偿发包人因此造成的损失。

35.2.3.3除不可抗力、政府政策原因或发包人要求停工整改的情况下，承包人以任何理由擅自停工，均属违约，应按停工天数计5万元/次/日的标准向发包人支付违约金（且停工期间的工期不顺延，若工期延误则按逾期竣工承担违约金）。

35.2.3.4本合同其他条款、合同附件中已有约定的从约定，在此不再重复约定；承包人的其他违约行为在未约定明确违约金的，应按本合同预算合同价款的1%向发包人支付违约金。

35.2.3.5在本合同项下的所有违约金，发包人可在发出书面的违约通知后直接在应支付承包人的最近一期工程进度款中或履约保证金中扣除；履约保证金被扣减的，承包人应在30个日历天内补足，逾期不补的，发包人有权解除合同。

36、索赔

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给承包人造成实际经济损失的，承包人可在下列时间内以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后7个日历天内，向发包人发出书面索赔意向通知；

（2）发出书面索赔意向通知的同时，向发包人提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于15个日历天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后7个日历天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）规定相同。

36.3索赔事件发生后超过7个日历天，承包人不向发包人提出索赔的，视为自愿放弃索赔的权利；或超过7个日历天，承包人才向发包人提出索赔的，发包人可以不接受索赔申请。

37、争议及解决

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方当事人应及时协商解决。协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不得分包或转包。承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人，如经发现，发包人有权单方面解除合同，承包人应按转包工程项目审核造价总额的两倍支付违约金。

38.5本合同分包施工单位为：无

38.6为了规范双方工程款支付的往来，双方约定工程款直接转入如下账户：

开户名称：

帐号：                     开户行：

39、不可抗力

39.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 烈度7度以上（不含7度）地震、8级以上（不含8级）台风，以上标准均按成都市气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

39.3因不可抗力事件导致的费用全部由承包人承担，延误的工期可以据实顺延。

40、保险

40.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，保险费用应在本工程的招标时确定包含在工程总造价之内。承包人应将保险单复印件报送发包人和监理人留存。

40.2运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，保险费用应在本工程的预算清单中时确定包含在工程总造价之内。承包人应将保险单复印件报送发包人和监理人留存。

40.6承包人除投保通用条款40.4条的职工、自有人员、财产和施工机械设备外，还应办理投保工程一切险和第三者责任险，并承担全部的保险费用。

40.6.1本工程一切险。投保工程保险时，并符合以下约定：

(1)投保人：承包人；

(2)投保内容：建设工地范围内的与实施工程合同相关的财产或费用；

(3)保险费率：由投保人与保险人商定；

(4)保险金额：合同价；

(5)保险期限：工程开工至保修期满。

40.6.2第三者责任险

40.6.2.1保险金额：承包人自行确定保险金额（一旦发生第三者责任风险造成的损失及赔偿由承包人承担），保险费率由承包人与保险人商定。

40.6.3保险金不足的赔偿或者补偿时，由承包人自行负责承担。

40.6.4报告义务：当保险事故发生时，投保人即承包人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

41、担保

41.3承包人为本合同的履约提供担保保证，保证的金额、内容、方式和相关责任如下：

41.3.1本合同履约保证金（现金或转帐）金额为人民币壹拾万整（￥100000.00元），于工程竣工验收合格后30个日历日内无息退还承包人，如双方对已竣工工程存在争议，该保证金将延长至双方将争议解决完毕为止。

41.3.2履约保证的内容：保证承包人按时、完整的完成本合同，承包人若违反本合同约定时，发包人有权从履约保证金中直接扣减违约金、赔偿金等所有损失。

41.3.3承包人因违约履约保证金被扣减时，承包人应在30个日历天内补足。

44、合同解除

44.4双方约定另有下列情形之一的，发包人可以解除合同：

（3）没有合理原因而在工程竣工前擅自中断施工15个日历天以上的；

（4）没有特殊原因，未能正常和努力地进行工程施工，致使工期迟延30个日历天以上的（按批准的施工组织设计中的工期安排）；

（5）拒绝或继续忽略遵守监理人发出要求其拆除缺陷的工作或运走不合格材料或货物的书面通知，发包人有权在承包人收到该通知10个日历天后解除合同、终止承包人的承包权；

（6）因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，同一缺陷经发包人、政府有关部门通知整改一次后仍验收不合格的。

（7）本合同其他条款、合同附件中另有约定可以解除合同的情形，在此不再重复约定。

44.6因承包人违约合同解除后，发包人有权决定是否接受属于承包人在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，发包人不接受的，由承包自行运离现场；承包人已经订货材料、设备合同，按本合同专用条款第44.8.2条约定处理；给发包人造成的损失超过违约金的，发包人还有进一步要求向承包人索赔的权利。发包人应为承包人撤出提供必要条件，所发生的费用由承包人自行承担。

44.8本合同依据通用条款44.1、44.2、44.3、44.4及专用条款35.2款和其他条款之约定而解除的：

44.8.1合同解除后承包人退场前，发包人可聘请其他单位继续完成本工程，被聘请的单位可进入工程现场，使用一切临时建筑物、施工机械、施工工具、器材、已送抵和置于工程现场或周转场地的所有材料、设备用于本工程，并可购买为继续完成本工程所需的一切材料和设备，承包人不得有异议和阻挠。

44.8.2承包人在合同解除前已经订货的材料、设备，如发包人要求承包人转让其在订货合同或采购合同项下的权利义务，承包人必须在合同解除后的14天内无条件不加价转让给发包人。针对承包人已经签订订货或采购合同，而发包人不要求承包人转让的，承包人应自行办理退货或解除合同手续，相关费用和损失由承包人自行承担。

44.8.3承包人应在发包人的书面通知要求的时间内，从工程现场运走或拆除属于其或由其租用的任何临时的建筑物、施工机械、施工工具、器材、材料或设备，所需费用由承包人自行承担。如在发包人指定的期限内，承包人没有遵循发包人书面通知的要求，则视为承包人遗弃上述财产，发包人可自行处置上述财产，且不须向承包人赔偿任何损失。发包人处置上述财产所产生的费用应视为承包人对发包人的债务，承包人应当向发包人支付。发包人也有权在任何应付予承包人的金额内予以扣还。

44.8.4因承包人过错而导致合同解除的，发包人解除合同后，发包人将没收承包人的履约保证金，且不受本合同文件中任何须向承包人支付款项规定的约束。承包人因其过错而导致的发包人的所有损失的赔偿责任不因合同解除而灭失。针对因此引起对发包人的任何损失， 发包人有权在任何应支付给承包人的款项里直接扣除。

44.8.5发生合同解除后，承包人按时撤场是办理结算手续的前提条件。

46、合同份数

46.1本合同自双方授权代表签字、加盖印章并由承包人支付履约保证金到达发包人指定账户后生效，本合同正本一式六份，甲、乙各执三份，具有同等法律效力。

46.2、本合同签订之日起，双方以往的一切与本合同有抵触的函电和文件等均告失效。

46.3、本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件内容与本合同正文内容不一致的，以合同正文为准。

46.4、本合同在执行期间，如有未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

46.5、除合同明确约定的情形外，本合同自签订之日起至付清余款后终止。

47、补充条款

47.1、限定品牌

47.1.1本工程限定品牌均为指定品牌的注册商标正品，详见招标文件，发包人限定的品牌作为承包人报价的依据，承包人须在发包人限定的品牌范围内进行报价。

47.1.2在工程施工中，如遇特殊情况，承包人需更改发包人限定的品牌必须事先报发包人书面批准后方可使用。

47.1.3如承包人擅自变更提高限定品牌标准，发包人不给予调整所涉及材料的差价。

47.1.4如承包人在擅自变更降低限定品牌标准或使用不合格材料，每发生一次，则发包人除有权按限定品牌中的最高价为基础计算扣除应调减差价外，还有权要求承包人支付违约金，违约金金额为：应调减差价的五倍，再另外向发包人支付违约金5万元。如果违约金不足以弥补因此给发包人造成的损失，承包人还应另外予以足额赔偿。

47.2违约责任的特别说明：对因承包人工程质量达不到合同约定标准、擅自变更设计、转包本工程或其他原因造成的违约行为，约定承包人应承担违约责任的或发包人选择解除合同的，主要是弥补发包人本项目投入使用的时间受推迟影响、后期长时间的维修成本或使用成本增加、缩短工程的使用年限、直接影响工程质量、因本项目无法按时竣工验收发包人将承担的违约责任等方面的经济损失；逾期竣工、逾期完成施工进度节点等情形的违约时，主要是弥补直接影响发包人本项目投入使用的时间损失、以及发包人为处理闹事事件额外支出的相关费用、发包人的员工无法正常工作、因本项目无法按时竣工验收发包人将承担的违约责任等方面的经济损失。

合同附件一：工程量清单

合同附件二：

工程质量管理规定

1、承包人应依据工程所在地关于工程施工现场管理人员配备标准的有关规定配备项目部管理人员，并按投标文件中承诺的人员如数到位，于本合同签订7日内向发包人提供本工程项目派遣人员名单（附身份证明文件及资格证书文件），并按发包人批准的施工进度计划，及时派出项目相关管理人员，做好工程各项施工工作。若承包人在投标文件中承诺的施工现场管理人员确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是承包人单位的人员，其资格、职称、类似工程经验等不得低于中标时的条件，并经发包人书面批准同意。

1.1经发包人书面确认的项目管理人员，承包人应确保全部在开工时准时到位。若承包人不能按期组织上述人员到位，除项目经理、副经理、主要技术负责人外，每发现未准时到岗一人/天/次，承包人应向发包人支付1000元的违约金。承包人在收到发包人或监理人发出的要求承包人限期组织上述人员到位的通知后，在发包人或监理人限定期限内仍然不能组织到位的，发包人有权解除本合同，由此产生的全部责任和损失由承包人承担。

1.2未经发包人书面同意，承包人在本合同专用条款中约定的施工现场管理人员不得擅自更换，否则，每发生一人次的人员更换，承包人应向发包人支付违约金10000元。主要工程技术人员，连续3 天或累计5 天未在施工现场，视为未到位。

1.3承包人派遣的管理人员业务水平必须满足发包人要求，否则，发包人有权要求承包人无条件更换上述人员。若三次更换后仍满足不了发包人的要求，则应向发包人支付违约金5000元/人/次。

1.4承包人必须实行每天指纹签到制，并于每周一上午将签到考勤统计表报送给监理人，发包人代表和监理人代表将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人代表或监理人代表发现签到考勤统计表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗每人每天500元标准处以违约金，其违约金由监理人签发经发包人批准后直接从承包人的工程进度款中扣除。

2、承包人项目经理及技术负责人必须参加一周一次的工程例会，因故不能参加的应提前24小时向发包人申请并获得发包人书面批准后方可缺席，否则，每缺席一人次，承包人应向发包人支付违约金500元。

3、对于以下承包人工作人员，发包人有权要求及时更换，承包人在收到发包人书面通知后必须在24小时内将其调离本工程范围，同时承包人应在48小时内用发包人批准的合格的人员接替上述调离人员，接替人应无条件全面继续承担前任的所有职责。如承包人逾期未满足上述要求，则每逾期一天，应向发包人支付违约金1000元。

3.1对施工进度及质量管理达不到发包人要求的人员；

3.2专业水平达不到发包人要求的人员；

3.3不能积极配合发包人正常工作的人员；

3.4违反发包人或承包人现场管理规定并产生不良影响的人员；

3.5无证上岗的人员；

3.6与本工程施工无关及对本工程产生不良影响的其他人员。

4、承包人专职质检员必须每天进行质量检查并有书面检查记录，发包人将进行不定期检查，每遗漏一次书面检查记录，承包人应向发包人支付违约金1000元。遗漏三次以上，除要求承包人支付违约金外，发包人还有权要求承包人撤换该专职质检员。

5、承包人在施工中应严格按国家规范及当地政府规定、合同、设计图纸要求进行施工，若违反上述原则擅自施工，应承担相应责任及处罚。

6、发包人或监理人有权对承包人的施工质量问题（含材料设备不符合情况）提出整改，承包人接书面整改通知后，在通知要求时间内未采取相应整改措施，每逾期一天，应向发包人支付5000 元的违约金。若超出发包人限定的整改时间未整改合格或整改二次仍不合格的，承包人除应继续整改至符合质量要求外，还应向发包人支付10000元的违约金。若态度恶劣拒不整改，发包人有权加重处罚直至要求停工整改，暂停支付进度款，承包人应承担因此造成的工期延误责任。

7、承包人在模板施工方案中必须明确模板自承体系的选用和计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，并经发包人书面确认可行后，方可进行施工。

8、承包人不按合同约定施工、违反正常施工程序或施工工艺进行野蛮施工、施工质量或安全或环保等达不到有关要求、施工用材料设备不合规定，发包人有权要求承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，承包人还须向发包人支付违约金5000元/次，其他一切责任由承包人负责。如以上情形承包人累计出现三次以上，发包人有权解除本合同。

9、在工程施工过程中以及保修期内，由于承包人责任出现质量问题或者其他原因，致使本合同工程项目受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关行政主管部门的通报批评， 每发生一次，承包人应向发包人支付50000元的违约金。发包人有权从工程进度款或质保金中直接扣除 。

10、在工程施工过程中以及保修期内，发生重大质量事故，承包人除应依有关法律承担相应责任外，还应一次性向发包人支付50000元的违约金。如该违约金金额不足以弥补发包人的损失，发包人还有权要求承包人对不足部分进行赔偿。

11、双方对工程质量有争议，由双方同意的或由监理人选定委托有资质的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任比例分别承担。

12、承包人承诺砼浇捣模板及支撑体系投入不少于 3套，悬挑结构应保证梁板模板及支撑体系不少于4套，并应及时更换脱皮、翘起、变形的模板，该体系满足规范及发包人要求。木龙骨应使用方木、方管或钢管，尺寸偏差在±3-5mm之间。

13、坡度在35°的斜屋面结构应采用双层模板，并用环位帽栓（带止水片）固定。

14、天棚结构每块板底部最大高低差不得超过20mm。

15、发包人根据发包人内部《建设工程管理制度》及其实施细则，对工程施工过程中的部分分项和验收程序进行专项的管理，主要要求包括以下几点：

15.1承包人在施工管理中应严格按规范进行组织施工，并接受监理人的工程监理，下列内容未经发包人现场代表及监理人共同认可，承包人应向发包人支付违约金：

1）、外墙面穿墙孔洞修补未经发包人现场代表及监理人共同签认即开始找平粉刷，每发生一次2000元；

2）、 穿楼板孔洞堵塞未经发包人现场代表及监理人共同签认即开始施工，每发生一次2000元；

3）、 在未经发包人现场代表及监理人同意的情况下，管线没有预埋就先砌筑墙体，造成后期墙体、楼板结构大面积凿打，除凿打费用由承包人承担外，每幢每层3000 元；

4）、材料未经发包人确认价格和品牌，擅自采购进场或先施工后报验，每发现一次2000元；

5）、隐蔽工程不报验先隐蔽，每出现一次2000元；

6）、将不合格或未经发包人事先认可的材料强行用在工程上的，每发现一次10000元，并有权令承包人无偿更换或整改；

7）、每到工序安装完成后，应将留在工作面上的一切杂物、碎渣、木屑等垃圾清理干净方可安装钢筋，若垃圾未处理强行开始下道工序施工的，每发现一次1000元；

15.2大面积装修施工必须以层或立面划分合理的流水施工段，严格执行施工段验收制度：即上一个施工段未验收合格、不许进入下一个施工段施工。

15.3铝合金窗须经淋水验收合格后方可确认该分项为合格，淋水验收单须经监理人总监及发包人派驻工程师会签后方可生效。

15.4外墙落架会签制度：外架拆除前外墙面相应部位的工作内容必须全部完成且通过验收，否则一律不准拆架。外墙面施工完毕后，必须进行外脚手架拆除会签后方可进行外架拆除，会签针对土建、水电、铝合金、涂料、消防、弱电等相关内容是否按图纸、施工规范、合同约定，会签单必须经监理人总监、发包人现场代表及发包人派驻现场的各专业工程师书面会签后方可生效，外架拆除过程中各单位应有专人负责施工，其与监理人、发包人项目部人员必须全过程跟踪、监督。若外墙拆架未经发包人现场代表及监理人共同签认，每次承包人应向发包人支付违约金3000元，如果工程质量、观感等不符合要求的，承包人自行承担重新搭架费用及工期延误等相关责任。

15.5穿墙螺栓封堵及施工图纸已明确的洞口和施工过程中需预留洞口等封堵，承包人已在合同附件工程量清单中予以考虑，发包人今后不再另外计取费用。

15.6工程验收阶段：

1）、承包人在完成设计以及合同范围工作内容后，至少提前7天以书面形式通知发包人进行“预验收”。参加预验收的相关单位对工程实体质量、技术资料等相关内容进行检查并提出意见，通过监理人将相关意见汇总成工程预验收《整改通知单》，下发承包人进行整改，同时上报发包人集团工程技术部备案。

2）、在预验收完成后，承包人完成《整改通知单》质量整改后，提前7天以书面形式通知发包人进行发包人的工程“内部验收”程序。内部验收由发包人工程技术部组织，承包人、监理人、发包人相关部门、发包人集团工程技术部等参加。内部验收发现的质量问题，由发包人再次发出《整改通知单》要求承包人限期整改，并派专人负责跟踪落实。

3）内部验收通过后，发包人将《建设工程竣工内部验收单》上报发包人集团工程技术部，经发包人集团分管领导审批后组织竣工验收，同时作为工程竣工验收节点款支付的必备条件之一。

15.8竣工清场: 工程竣工验收合格后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成；

（6）承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除，承包人不得因价款争议而拒绝交付工程。

15.9施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 工程竣工验收合格后的10天内，承包人应无条件撤场并按本协议竣工清场要求将合格工程交付给发包人；如承包人拒不撤场或延期撤场，承包人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。

15.10竣工工程的移交，承包人将符合本协议规定的清场后的工程移交给发包人，双方办理工程接收证书。

16. 本规定中的条款构成合同专用条款的组成部分，与合同专用条款具有同等的法律效力。

附件三

外墙装饰工程质量保修书

发包人（全称）：四川博川物流有限公司

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律法规，经协商一致，对 中国西部·现代国际商贸物流基地管理用房A13A14外墙装饰工程签订质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

- 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内抵达现场与发包人确定维修方案并在发包人要求的时间内修复完毕。如有下列任何一情形，发包人（或委托物业）有权委托他人修理，不须经承包人认可，所发生的维修费用（无须经承包人认可，发包人或物业公司留下维修记录，供承包人备查）直接从质保金中扣除：

  - 承包人不在上述约定期限内派人保修的；

  - 报修项目经一次维修后没有修复的；

  - 承包人到达现场后不确认事实的；

  - 承包人指定之保修业务责任部门或责任人不接电话或电话无法接通的；

  - 在某一统计周期（以6个月为一个统计周期），一次性维修修复率低于95%的，该统计周期之后的所有保修事项，发包人均有权委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、因承包人原因致使工程在设计文件规定的合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任，且承包人应赔偿因此给发包人造成的所有损失。

4、因承包人施工原因造成工程在保修期内出现质量问题的，承包人除应按本保修协议要求及时修复外，还应：

4.1赔偿因工程质量问题给业主及租户造成的损失（如有损失发生的）；

4.2赔偿因业主及租户索赔给发包人所造成的损失。

5、因设备、建筑材料、构配件质量（甲供材料除外不合格引起的质量缺陷，属于承包人采购的，由承包人承担经济责任。

6、质保期内属于保修范围的内容和项目出现质量问题时，承包人应与发包人（或物业公司）有关人员共同到现场查看后签字确认事实。一般质量问题在现场查看后4小时内提出书面处理方案，复杂（重大）维修项目两天内提出书面处理方案，并在约定的处理时间内处理完成。

7、发包人对于涉及结构安全施工质量问题，应按照《房屋建筑工程保修办法》的规定，立即向建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

8、承包人提供的保修、维修施工方案需经发包人（或物业公司）认可后方可施工，但发包人对承包人提出的维修方案的认可，不得减轻或者免除承包人的保修、维修责任。维修施工中，承包人应进行现场保护并做好标识，施工期间及完工后及时清运施工垃圾。如物业公司对施工现场保护措施、标识以及维修结束后的现场清理工作不予认可，承包人又拒绝按照物业公司的要求执行，发包人有权从质保金中酌情进行扣款并用于按物业单位之要求完善相关工作。质量保修完成后，由发包人（或发包人委托物业单位）组织验收。

9、承包人在因保修工作需要而使用的水、电、气等，由承包人自行安表计量，与物业公司在保修工作结束后进行结算，或按承包人与物业公司认可的估算金额，由承包人向物业公司交纳。

10、经保修后，针对维修项目成果的质保期要求为：从保修完成并验收合格之日起重新计算质保期。有关防水项目，除自保修完成并验收合格之日起重新计算质保期外，其相应质保金顺延到重新计算的保修期到期后退还。

11、在质保期内由于承包人施工质量问题，造成发包人或第三方生命或财产损失的，由承包人、发包人（或物业公司）、受损失第三方共同核实损失情况，承包人全额赔偿。承包人不到场核实的，由发包人（或物业公司）与受损失第三方共同核实，对受损失部分可采用拍照、摄像、取样、记录（经发包人或物业单位、受损失第三方或购房业主共同签字确认即为有效凭证）的方式进行。损失赔偿额，承包人可直接支付或由发包人在质保金中扣除。质保金不足以赔偿该质量缺陷项目造成的损失，由承包人补足。

12、承包人因维修需要破坏房屋外立面，应征得发包人的同意，维修结束后应在发包人要求时间内恢复原状。

13、承包人在保修期进出的所有维修人员，应遵守物业公司的各项规定。

15、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、在保修期满之前，如工程出现缺陷、差失或其他毛病，发包人可指示承包人在发包人授权代表的指导下调查原因。如果这种缺陷、差失或其他毛病不属于承包人的合同责任，承包人进行这项调查的费用由发包人支付；如果这种缺陷、差失或其他毛病属于承包人的合同责任，则上述调查工作的费用由承包人支付，并根据合同规定，修补这种缺陷、差失或其他毛病的费用由承包人承担。

3、质保金的返还

保修期满后30日内无息返还承包人。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：无 。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　　　    承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　     　法定代表人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　      　　　年　月　日